|  |  |
| --- | --- |
| **3.1.3.5** | **Внедрение современных протоколов диагностики, лечения и реабилитации, принципов доказательной медицины (ДМ) в образовательный процесс** |
| 3.1.3.5.1 | Обеспечение регулярного доступа студентов и ППС к ресурсам / базам данных доказательной информации | 2016-2019 гг. | Информация об исполнении (2 раза в год) | ВУЗы |
| 3.1.3.5.2 | Разработка планов развития Центров доказательной медицины в медицинских ВУЗах \* | Март-апрель 2016 г. | Планы развития | ВУЗы |
| 3.1.3.5.3 | Пересмотр и совершенствование образовательных программ по клиническим дисциплинам на всех уровнях медицинского образования на предмет внедрения ДМ и клинических протоколов | Апрель-август 2016 г. | Информация об исполнении | ВУЗы |
| 3.1.3.5.4 | Мониторинг центрами доказательной медицины использования ППС и студентами ресурсов / баз данных доказательной информации, внедрения ДМ и клинических протоколов в образовательный процесс. Методологическая поддержка и повышение потенциала ППС \* | 2016-2019 гг. | Информация об исполнении (2 раза в год) | ВУЗы |