## Лист2
УТВЕРЖДАЮ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ___________________ А.К. АЙМАГАМБЕТОВ «____» ___________ 2019 года |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ___________________ Б.Б. НУРЫМБЕТОВ «____» ___________ 2019 года
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
№ | Мероприятие | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Сроки исполнения | Результат | Примечание
1. Образовательные программы
1 | Завершение работ по разработке 480 профессиональных стандартов | ПО ЦРТР, МТСЗН | январь 2020 г. | Утверждение ПС
2 | Инвентаризация всех разработанных профессиональных стандартов за период с 2012-2019гг. | ПО ЦРТР, МТСЗН | февраль 2020 г. | Список ПС
3 | Аналитическая справка в МТСЗН о разработке профессиональных стандартов по неохваченным профессиям | ПО ЦРТР, МТСЗН | март 2020 г. | Справка
4 | Перечень неохваченных профессии по которым необходимо разработать професиональные стандарты | ПО ЦРТР, МТСЗН | апрель 2020 г. | Список по неохваченным профессиям
5 | Запуск работы Проектной группы МОН РК по направлению "Разработка образовательных программ" на базе Единого проектного офиса развития социально-трудовой сферы. | МОН, МТСЗН, ПО ЦРТР | декабрь 2019 г. | Проектный офис
6 | Анализ по сопоставлению классфикаторов специальностей ТиПО и ВУЗов с утвержденными ПС. | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | до 15 февраля 2020 г. | Реестр профессиональных стандартов по которым необходимо разработать образовательные программы, типовые учебные планы и программы
7 | Перечень разрабатываемых Образовательных программ и типовых учебных планов и программ (ВУЗы и ТиПО) | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | февраль 2020 г. | Перечень ОП и ТУП
8 | Создание экспертной группы по согласованию образовательных программ и типовых учебных планов и программ | УМО при вузах и колледжах | до 15 августа 2020 г. | Список экспертов
9 | Определение Базовых предприятий отрасли для применения разработанных Профессиональных стандартов | ЦГО, НПП "Атамекен" | январь 2020 г. | Список БП
2. Высшее образование
10 | Определение базовых ВУЗов в соответствии с профессиональными стандартами | МОН | декабрь 2019 г. | перечень базовых вузов
| Формирование проектных офисов на базе ВУЗов | базовые вузы | январь 2020 г. | Проектные офисы базовых ВУЗов - УМО
11 | Формирование перечня разрабатываемых образовательных программ, на основе утвержденных профессиональных стандартов | МОН, УМО | январь-февраль 2020 г. | Перечень ОП
12 | Проведение рабочих встреч с разработчиками и работодателями о ходе разработки образовательных программ | МОН, УМО | ежемесячно | рабочие встречи
13 | Определение рекомендуемых результатов обучения по каждому направлению подготовки в соответствии с профессиональными стандартами | МОН, УМО | февраль 2020 г. | перечень рекомендуемых результатов с описанием
14 | Определение дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору совместно с разработчиками и работодателями | МОН, УМО | февраль-март 2020 г. | перечень дисциплин
15 | Формирование проектов образовательных программ | МОН, УМО | март 2020 г. | проекты ОП
16 | Проведение анализа по наличию необходимых кадровых ресурсов, материально-технической базы, учебников в вузах для проведения занятий по содержанию новых обрадовательных программ | МОН, УМО | март 2020 г. | результаты исследования
17 | Пересмотр содержания образовательных программ в соответствии с результатами анализа | МОН, УМО | апрель 2020 г. | проекты ОП
18 | Проведение круглых столов по обсуждению проекта разрабатываемых образовательных программ | МОН, УМО | апрель 2002 гг | круглый стол
| Публикация информации о проводимой работе в СМИ и социальных сетях | МОН, УМО | постоянно | ссылки на СМИ и соцсети
19 | Совместно с НПП "Атамекен" проведение оценки образовательных программ на предмет применимости на предприятиях Образовательные программы не могут применяться на производстве. Только при разработке образовательных программ работодатели могут привлекаться и давать оценку по актуальности дисциплин в программах | МОН, НПП "Атамекен" | май 2020 г. | анализ с рекомендациями
20 | Рассмотрение и согласование на расширенном заседании УМО по соответствующим направлениям подготовки кадров | МОН, УМО | июнь 2020 г. | выписка из протокола УМО
21 | Направление согласованной образовательных программ другим вузам по соответствующим направлениям подготовки кадров для внедрения в учебный процесс | МОН | июнь 2020 г. | письма ВУЗам
2. Техническое и профессиональное образование
22 | Подписание Договора на разработку ТУП с МОН РК | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | январь-февраль 2020 г. | Подписанный Договор с МОН РК
23 | Определение и согласование с МОН перечня специальностей ТиПО | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | февраль 2020 г. | Согласованный перечень специальностей ТиПО
24 | Привлечение УМО по профилю подготовки | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | март 2020 г. | Подписанные договора с УМО
25 | Организация и проведение семинара в рамках актуализации типовых учебных планов и программ | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | март 2020 г. | Программа и протокол семинара
26 | Разработка и обновление типовых учебных планов и программ по специальностям ТиПО на основе профессиональных стандартов | МОН, НАО Холдинг "Кәсіпқор" | март-май 2020 г. | Проекты обновленных ТУП
27 | Формирование и сдача итоговой отчетной информации в МОН РК | НАО Холдинг "Кәсіпқор" | июнь 2020 г. | Отчетная информация, подписанный акт оказанных услуг